## Sheet1
Task Planning |  | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-08-28 | 2021-08-29 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2021-09-05
Business Analyst | Analisa Masalah dan Kondisi Pasar | bar: 2021-08-25
Pengembangan solusi | bar: 2021-08-25 to 2021-08-27
Buat BMC | bar: 2021-08-26 to 2021-08-31
Laporan dan dokumentasi | bar: 2021-08-27 to 2021-09-05
UI/UX | persiapan dan pengenalan tools | bar: 2021-08-25 to 2021-08-26
pembuatan resource UI | bar: 2021-08-26 to 2021-08-30
Desain UI/UX aplikasi | bar: 2021-08-26 to 2021-09-02
Video Tutorial | bar: 2021-09-03 to 2021-09-04
FSD | Persiapan dan penyetaraan tools | bar: 2021-08-25 to 2021-08-26
pembuatan base project | bar: 2021-08-26 to 2021-08-27
manajemen data | bar: 2021-08-26 to 2021-09-03
Desain UI/UX aplikasi | bar: 2021-08-27 to 2021-09-03
fungsional aplikasi | bar: 2021-08-28 to 2021-09-04
pengujian | bar: 2021-09-02 to 2021-09-05